## Sheet1
Multiplayer Online Game with AI | [38 empty] | Legends:
Planned
Prepared by: | Sheryl Teo Swe Zen (U1822202B) | [37 empty] | Completed
Project Start | 2020-08-11 |  |  |  | SEMESTER 1 | [20 empty] | SEMESTER 2
Project End: | 2021-05-19 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40
PHASE | TASK | WEEKS | DONE (%) | WORK WEEKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Phase 1: Research
1.1 | Feasibility of Project | 2 | 80% | 2 | bar: 2020-08-01 1 1 to 2020-08-01 2 2
1.2 | Available AI and current findings | 2 | 100% | 2 | bar: 2020-08-01 3 3 to 2020-09-01 4 4
1.3 | Try out Game Demos | 3 | 70% | 3 | bar: 2020-09-01 5 5 to 2020-09-01 7 7
1.4 | Try Possible Multiplayer Games | 2 | 0% | - | bar: 2020-09-01 8 8 to 2020-10-01 9 9
1.5 | Game Logic Research | 2 | 0% | - | bar: 2020-10-01 10 10 to 2020-10-01 12 12
1.6 | Interim Report | 2 | 0% | - | bar: 2020-11-01 13 13 to 2020-11-01 14 14
Phase 2: Game and Assets Development
2.1 | Base game logic development (2 players) | 1.5 | 0% | - | bar: 2020-11-01 15 15 to 2020-11-01 16 16
2.2 | Game GUI | 1.5 | 0% | - | bar: 2020-11-01 16 16 to 2020-12-01 17 17
2.3 | Player database set-up | 1 | 0% | - | bar: 2020-12-01 18 18
2.4 | Add on multiplayer function (3-4 players) | 1.5 | 0% | - | bar: 2020-12-01 19 19 to 2020-12-01 20 20
2.5 | Creating and designing original game assets | 1.5 | 0% | - | bar: 2020-12-01 20 20 to 2020-12-01 21 21
2.6 | Finalise Game | 3 | 0% | - | bar: 2021-01-01 22 22 to 2021-01-01 24 24
Phase 3: Report Writing
3.1 | Prepare Draft Final Report | 8 | 0% | - | bar: 2021-01-01 25 25 to 2021-03-01 32 32
3.2 | Draft Final Report | 1 | 0% | - | [41 empty] | 2020-03-26 | bar: 2021-03-01 33 33
3.3 | Finalise Final Report | 1 | 0% | - | bar: 2021-03-01 34 34
3.4 | Final Report | 1 | 0% | - | [41 empty] | 2020-04-09 | bar: 2021-04-01 35 35
3.5 | Prepare for Project Demonstration | 1 | 0% | - | bar: 2021-04-01 35 35
3.6 | Project Demonstration | 1 | 0% | - | [41 empty] | 2020-04-12 | bar: 2021-04-01 36 36
3.7 | Prepare for Oral Presentation | 4 | 0% | - | bar: 2021-04-01 36 36 to 2021-05-01 39 39
3.8 | Oral Presentation | 1 | 0% | - | [41 empty] | 2020-05-10 | bar: 2021-05-01 39 40
3.9 | Full-Text Report & Final Report | 1 | 0% | - | [41 empty] | 2020-05-19 | bar: 2021-05-01 39 41

## Sheet2
August | September | October | November | December | Janurary | Feburary | March | April | May
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Semester Break | [5 empty] | Teaching Week
Planned | [5 empty] | Recess Week
Completed | [5 empty] | Revision and Examination